Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденными постановлением администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 62-п от 24.07.2013 года.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 7720333,19 рубля, фактическое исполнение составило 7451904,35 рубля или 96,6 %.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

- Муниципальное управление и управление имуществом в Боголюбовском сельском поселении.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения.

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения.

- Обеспечение безопасности дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении.

- Повышение энергетической эффективности экономики в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

- Подпрограмма

«Муниципальное управление и управлением имуществом в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения»

за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения программы;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения программы.

Vfi – 3193506,66 рублей;

Vpi – 3193506,66 рублей.

Vi =   3193506,66 /3193506,66 =1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия «Руководство и управлении в сфере установленных функций органов»:

Vfi – 2656001,06 рублей;

Vpi – 2656001,06 рублей.

Vi =   2656001,06 /2656001,06 =1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты»:

Vf2 –  92343,00 рублей

Vp2 – 92343,00 рублей

V2 = 92343,00 /92343,00 =1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения»:

Vf3 –  90000,00 рублей

Vp3 – 90000,00 рублей

V3 = 90000,00 /90000,00 =1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1: «Повышение эффективности деятельности Администрации Боголюбовского сельского поселения»

Расчет степени достижения целевого индикатора «Число протестов Прокуратуры Любинского района на нормативные правовые акты, разработанные Администрацией»:

If1 =1 ед.

Ip1 =1 ед.

I1=1 /1 = 1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации и требованиям федерального законодательства»:

If2 -100%

Ip2 -100%

I2=100/100=1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соответствия нормативно правовых актов Администрации федеральному и областному законодательству»:

If3 -100%

Ip3 -100%

I3=100/100=1

Расчет степени достижения целевого индикатора «Степень соблюдения квалификационных требований при замещении должностей муниципальной службы Администрации»:

If4 -100%

Ip4 -100%

I4=100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1.

Расчет эффективности реализации мероприятия «Руководство и управлении в сфере установленных функций органов»:

I1 –1

V1 - 1

J1=1

Расчет эффективности реализации мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

I1 –1

V2 - 1

J2=1

Расчет эффективности реализации мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на формирование и исполнение бюджета поселения

I1 –1

V3 – 1

J3=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1+1+1)/3)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1+1+1)/3*100=100 %

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности Боголюбовского сельского поселения»

за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vf1 –  6000,00 рублей

Vp1 – 6000,00 рублей

V1 - 6000,00 /6000,00 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет уровня финансового обеспечения  мероприятия «предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по вопросу местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере градостроительства»:

Vf1 –  0 рублей

Vp1 – 0 рублей

V1 =0

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1: «Формирование и развитие собственности Боголюбовского сельского поселения»

Расчет степени достижения целевого индикатора «Количество оформленной документации на объекты недвижимого имущества»:

If1 =1 ед.

Ip1 =1 ед.

I1=1 /1 = 1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1.

Расчет эффективности реализации мероприятия «Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества»:

I1 – 1

V1 - 1

J1=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1)/1)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1)/1*100=100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы;

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы;

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Е = ((1+1+1)/3

Е = (1)/1

P1= ((1+1+1)/3 + (1)/1/2+2*100 = 300%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление и управлением имуществом в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» – 100 %

- Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1293451,29 рублей, фактическое исполнение составило 1293451,29 рублей или 100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=852219,19 рублей

Vp1=852219,19 рублей

V I = 852219,19 /852219,19 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения (коммунальные услуги)

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий» (Организация теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения населения)

Vf1=182634,00 рублей

Vp1=182634,00 рублей

V 1 = 182634,00 /182634,00 =1

- Мероприятие 2. «Реализация прочих мероприятий» (благоустройство на территории сельского поселения)

Vf2=668305,19 рублей

Vp2=668305,19 рублей

V 2 = 668305,19 /668305,19 =1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения»

Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий» (Организация теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения населения)

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100/100=1

Мероприятие 2. «Реализация прочих мероприятий» (благоустройство на территории сельского поселения)

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения»

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Реализация прочих мероприятий» (Организация теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения населения) :

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия «Реализация прочих мероприятий» (благоустройство на территории сельского поселения)

G2 =1

V2 =1

I2 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Боголюбовского сельского поселения»:

J1=(1+1) /5*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2014 – 2023 годы»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

P2=((1+1) /1 (1+1) /2)/2*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Боголюбовского сельского поселения» – 100 %.

3.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Боголюбовского сельского поселения»

Оценка эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Боголюбовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2023 год

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения программы;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения программы.

Vfi – 256195,11  рублей;

Vpi – 256195,11  рублей.

Vi =   256195,11  /256195,11  = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий этих проявлений в поселении»:

Vf1 – 0 рублей

Vp1 – 0 рублей

V1 =  0

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения»:

Vf2 –  256195,11  рублей

Vp2 – 256195,11  рублей

V2 =256195,11  / 256195,11  = 1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов

мероприятий Программы

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Расчет степени достижения целевого индикатора «Эффективность форм и методов работы по профилактике терроризма и экстремизма на территории»:

If1 =0%

Ip1 =0%.

I1=0/0 = 0

Расчет степени достижения целевого индикатора «Количество выездов на очаги возгорания и тушения»:

If2 -100%

Ip2 -100%

I2=100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий Программы

Jij=Ii/Vi, где:

Ii – степень достижения значения целевого мероприятии мероприятия Программы;

Vi -  уровень финансового обеспечения мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1. «Пожарная безопасность и защита населения и территории Боголюбовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Расчет эффективности реализации мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий этих проявлений в поселении»:

I1 –0

V1 – 0,

J1=0

Расчет эффективности реализации мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения»:

I2 –1

V2 – 1

J2=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Е=((1+1)/2)/1*100=100 %

Расчет эффективности реализации программы

n

Е  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых мероприятий программы;

j - отчетный период.

Е =(1+1)/2*100=100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы;

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы;

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

J1= 1/1

J2= 1/1

Е = (1+1)/2

P3=((1)/1+(1)/1+(1+1)/2) /2+1*100 = 200 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Защита населения и территории Боголюбовского сельского поселения Любинского района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование  гражданской обороны» – 200 %

4.Подпрограмма «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 723394,44 рублей, фактическое исполнение составило 454965,60 рублей   или  96,6%.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=723394,44 рублей

Vp1=454965,60 рублей

V I = 454965,60  /723394,44 = 96,6

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения»:

Vf1=723394,44 рублей

Vp1=454965,60 рублей

V I = 454965,60  /723394,44 = 96,6

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Боголюбовского сельского поселения»

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Протяженность содержания дорог»:

Gf1= 12,8 км

Gp1 =12,8 км

G 1= 12,8/12,8=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.»Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Протяженность содержания дорог»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении» муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»»:

J1=(96,6) /96,6*100 % = 100 %

P4=(1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении» - 96,6%

5.Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 172000,00 рублей, фактическое исполнение составило 172000,00 рублей или 100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=172000,00 рублей

Vp1=172000,00 рублей

V I = 172000,00 /172000,00 = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

Vf1=0 рублей

Vp1=0 рублей

V 1 = 0

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «доля установленных энергосберегающих осветительных приборов»:

Gf1= 3%

Gp1 =3%

G 1= 3/3=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «доля установленных энергосберегающих осветительных приборов»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» на 2014 – 2023 годы»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

P4=(1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности

дорожного движения в Боголюбовском сельском поселении» - 100%

- Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1605509,04 рублей, фактическое исполнение составило 1605509,04 рублей или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Мероприятие «Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»:

Vf1=3390,80 рублей

Vp1=3390,80 рублей

V 1 = 3390,80/3390,80=1

- Мероприятие «Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока на территории поселения»:

Vf1=84970,60 рублей

Vp1=84970,60 рублей

V 1 = 84970,60 /84970,60 =1

- Мероприятие «Возмещение части затрат семьям на приобретение ремонтных телок»»:

Vf1=60000,00 рублей

Vp1=60000,00 рублей

V 1 = 60000,00 /60000,00 =1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

- Целевой индикатор «Доля граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»:

Gf1=3,0 %

Gp1 =3,0 %

G 1= 3,0/3,0=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- Расчет эффективности реализации мероприятия «Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока на территории поселения»:

I 1= 1/1= 1

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»

- Мероприятие 1. «ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения»:

Vf1=1457147,64 рублей

Vp1=1457147,64  рублей

V I = 1457147,64 /1457147,64 = 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

P6= (1+1)/1*100= 200 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 200 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

P1= ((1+1+1)/3 + (1)/1/2+2*100 = 300%

P2=((1+1) /1 (1+1) /2)/2*100= 100 %

P3=((1)/1+(1)/1+(1+1)/2) /2+1*100 = 200 %

P4=((01) /1/1*100= 100 %

P5=100%

P6= (1+1)/1*100= 200 %

E = (300+100+200+100+96,6+200)/6=163,27 %

E = 163,27 %

E > 100 %

Вывод: Выполнение муниципальной программы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» за 2023 год эффективно.

Глава сельского поселения                                                                           В.В.Козловская