Пояснительная записка о реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» в 2023 году

Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района от 01.11 2018 года № 97-п.

Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни населения, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной программы: Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Боголюбовского сельского поселения.

Основные исполнители муниципальной программы: Администрация Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1: «Развитие культуры в Боголюбовского сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма 2: «Развитие физической культуры и спорта в Боголюбовского сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма 3: «Содействие занятости населения Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»;

- подпрограмма 4: «Социальное обеспечение населения Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 645262,91 рубль, фактическое исполнение составило 645262,91 рубль или 100 %.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие культуры в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 434698,99 рублей, фактическое исполнение составило 434698,99 рублей (100%).

В соответствии с постановлением Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района от 24 июля 2013 года № 62-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» расчет уровня финансового обеспечения каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

В результате уровень финансового обеспечения мероприятия будет равен 1.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Так как, целевые индикаторы выполнены в полном объеме, то степень достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия будет равен 1.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1, степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 1, то эффективность реализации мероприятия равна 1.

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Так как, эффективность реализации мероприятий составляет 1, сумма эффективности реализации всех мероприятий основного мероприятия равна их количеству, эффективность реализации основного мероприятия равна 100 %.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Так как, эффективность реализации основных мероприятий составляет 2, сумма эффективности реализации основных мероприятий мероприятия равна их количеству, эффективность подпрограммы «Развитие культуры Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» равна 100 %.

Подпрограмма 2: «Развитие физической культуры и спорта Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 28948,00 рублей, фактическое исполнение составило 28948,00 рублей или 100 %.

В соответствии с постановлением Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района от 24 июля 2013 года № 62-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» расчет уровня финансового обеспечения каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, плановый и фактический объем финансового обеспечения мероприятия совпадает, уровня финансового обеспечения мероприятия будет равен 1.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Так как, целевые индикаторы выполнены в полном объеме, то степень достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия будет равен 1.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1, степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 1, то эффективность реализации мероприятия равна 1.

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Так как, эффективность реализации мероприятий составляет 1, сумма эффективности реализации всех мероприятий основного мероприятия равна их количеству, эффективность реализации основного мероприятия равна 100 %.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Так как, эффективность реализации основных мероприятий составляет 2, сумма эффективности реализации основных мероприятий мероприятия равна их количеству, эффективность подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» равна 100 %.

Подпрограмма 3: «Содействие занятости населения Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 0 рублей, фактическое исполнение составило 0 рублей или 100 %.

В соответствии с постановлением Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района от 24 июля 2013 года № 62-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» расчет уровня финансового обеспечения каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, плановый и фактический объем финансового обеспечения мероприятия совпадает, уровня финансового обеспечения мероприятия будет равен 1.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Так как, целевые индикаторы выполнены в полном объеме, то степень достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия будет равен 1.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1, степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 1, то эффективность реализации мероприятия равна 1.

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Так как, эффективность реализации мероприятий составляет 1, сумма эффективности реализации всех мероприятий основного мероприятия равна их количеству, эффективность реализации основного мероприятия равна 100 %.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Так как, эффективность реализации основных мероприятий составляет 2, сумма эффективности реализации основных мероприятий мероприятия равна их количеству, эффективность подпрограммы «Содействие занятости населения Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» равна 100 %.

Подпрограмма 4: «Социальное обеспечение населения в Боголюбовского сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 181615,92 рублей фактическое исполнение составило 181615,92 рублей или 100 %.

В соответствии с постановлением Администрации Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района от 24 июля 2013 года № 62-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» расчет уровня финансового обеспечения каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, плановый и фактический объем финансового обеспечения мероприятия совпадает, уровня финансового обеспечения мероприятия будет равен 1.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия производится по формуле:

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Так как, целевые индикаторы выполнены в полном объеме, то степень достижения значения целевого индикатора каждого мероприятия будет равен 1.

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Так как, уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1, степень достижения значения целевого индикатора мероприятий равна 1, то эффективность реализации мероприятия равна 1.

Расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия осуществляется по формуле:

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Так как, эффективность реализации мероприятий составляет 1, сумма эффективности реализации всех мероприятий основного мероприятия равна их количеству, эффективность реализации основного мероприятия равна 100 %.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

Так как, эффективность реализации основных мероприятий составляет 1, сумма эффективности реализации основных мероприятий мероприятия равна их количеству, эффективность подпрограммы ««Социальное обеспечение населения в Боголюбовском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» 100 %.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

Так как, эффективность каждой подпрограммы составляет 100 %, то и эффективность реализации муниципальной программы составляет 100 %. Таким образом, выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей.

Глава сельского поселения                                                        В.В.Козловская