АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЛЮБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2024 г. № 7-п                                                                               с.Боголюбовка

Об утверждении комплексного плана организационно-технических мероприятий

Боголюбовского сельского поселения в период прохождения весеннего половодья в 2024году на территории Боголюбовского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Боголюбовского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить состав оперативной группы согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить комплексный план организационно-технических мероприятий в период прохождения весеннего половодья в 2024 году на территории Боголюбовского сельского поселения согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям хозяйства, предприятий и организаций всех форм собственности, а также муниципальных учреждений, расположенных на территории сельского поселения, в срок до 01 марта 2024 года принять меры к выполнению комплексного плана организационно-технических мероприятий в период прохождения весеннего половодья в 2024 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Пахотину Л.В.

Глава Боголюбовского сельского поселения                                     В.В.Козловская

Приложение№1

к постановлению Администрации

Боголюбовского сельского поселения

от 18.01.2024г.№ 7–п

СОСТАВ

оперативной группы

| № п/п | Ф.И.О | должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Козловская Вера Викторовна | Председатель рабочей группы, Глава Боголюбовского сельского поселения, т.89040781144 |
| 2. | Пахотина Любовь Владимировна | Секретарь, специалист сельского поселения, т.89040789228 |
| 3. | Клименко Юлия Владимировна | Член рабочей группы, специалист сельского поселения, т.89040737538 |
| 4. | Буркенина Наталья Юрьевна | Член рабочей группы, заведующая СДК (по согласованию), т.89040736954 |
| 5 | Межуев Станислав Сергеевич | Староста, с.Боголюбовка, т.89040712634 |
| 6. | Клименко Николай Владимирович, | Член рабочей группы, командир ДНД, зав. МТМ (по согласованию), т. 89040737529 |
| 7. | Петраков Николай Алексеевич | Член рабочей группы, староста д.Астрахановка, пенсионер (по согласованию), т. 89139769967 |
| 8. | Бурых Иван Сергеевич | Член рабочей группы, староста д.Андреевка, (по согласованию) т. 89045820224 |
| 9. | Дьякова Любовь Дмитриевна | Член рабочей группы, староста д.Большемогильное, пенсионер (по согласованию), т. 89507903115 |
| 10. | Сотников Василий Семенович | Член рабочей группы, руководитель цеха №6 ООО «Лузинское зерно» (по согласованию) т.89040761406 |
| 11. | Франк Александр Викторович | Старший участковый уполномоченный ОМВД по Любинскому району (по согласованию), т.89507894539 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Боголюбовского сельского поселения

«18» января 2024 года № 7-п

Комплексный план

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области в период прохождения весеннего половодья в 2024 году.

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация аналитической работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории Боголюбовского сельского поселения Любинского района Омской области в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций за последние 3 года. | до 31.01.2024г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения |  |
| 2. | Организация работы рабочей группы по предупреждению возможных последствий весеннего половодья на территории Боголюбовского сельского поселения в 2024 году. | до 01.03.2024г | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения |  |
| 3. | Представление актов готовности населенных пунктов сельского поселения по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводковый период 2024 года на территории Боголюбовского сельского поселения в ЕДДС - отдел ГО, защите населения и территории Любинского муниципального района от ЧС | до 20.02.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения |  |
| 4 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья. | до 01.03.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «Централь», ООО «ПРОДО ЗЕРНО», ИП |  |
| 5. | Проведение сходов граждан, разъяснительной работы среди населения по проведению мероприятий в жилом секторе, направленных на снижение последствий весеннего паводка, а также по вопросам страхования от последствий паводка. | до 01.03.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения |  |
| 6. | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, и принятие мер по предупреждению их размыва. | до 01.04.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения совместно с ветеринарной лечебницей Любинского района (по согласованию) |  |
| II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод, уборка и вывоз снега с придомовых территорий в населённых пунктах и организаций сельского поселения | до 14.03.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «Централь», ООО «ПРОДО ЗЕРНО», ИП, жители частного сектора |  |
| 2. | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных, на территории сельского поселения. | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «Централь», ООО «ПРОДО ЗЕРНО», ИП, жители частного сектора |  |
| 3. | Обследование внутрипоселковых дорог и водопропускных труб. Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин внутрипоселковых автомобильных дорог | До начала снеготаяния, в дальнейшем по мере необходимости до окончания весеннего половодья | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация сельского поселения, ООО «Централь» |  |
| 4. | Очистка водоотводных кюветов и водопропускных труб в населенных пунктах. Отогрев водопропускных труб. | До 14 марта 2024 года | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация сельского поселения, ООО «Централь» |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение и учет состава сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, их подготовка. | до 03.04.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «Централь», ООО «ПРОДО ЗЕРНО», ИП |  |
| 2. | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | до 28.03.2024 г. | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «ООО «Централь», ООО «ПРОДО ЗЕРНО», ИП |  |
| IV. Порядок контроля готовности ТП РСЧС Боголюбовского сельского поселения Любинского района Омской области и оказания помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности сил и средств сельского поселения | 22.02.2024 г | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «ООО «Централь», ООО «ПРОДО ЗЕРНО», ИП |  |
| 2 | Проверка систем оповещения сельского поселения | 22.02.2024г | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения, ООО «ООО «Централь» |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |  |
| 2. | Представление информации о выполнении мероприятий, проблемных вопросах и состоянии паводковой обстановки на территории поселения в ЕДДС – отдел ГО, защите населения и территории Любинского муниципального района от ЧС. | Ежедневно | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения |  |
| 3. | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | постоянно | Глава Боголюбовского сельского поселения | Администрация Боголюбовского сельского поселения |  |